## Sheet1
프로젝트 명 | 1학기 Final Project
시작일 | 2022-11-17
종료일 | 2022-11-24
작성자 | 이현정/황영준
버전 | 최종
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M
[6 empty] | W | 1W
[6 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D
1. 프로젝트 설계 |  |  | 완료 | 100% | 1
| 1.1 아이디어 기획 |  | 완료 | 100% | 1
|  | 1.1.1 공공 API 데이터 조사 | 완료 | 100% | 1
|  | 1.1.2 DB ERD 설계 | 완료 | 100% | 1
|  | 1.1.3 화면 구성 설계 | 완료 | 100% | 1
|  | 1.1.4 아이디어 기획 발표 자료 작성 | 완료 | 100% | 1
2. 개발 환경구성 |  |  | 완료 | 100% | 1
| 2.1 git |  | 완료 | 100% | 1
| 2.2 버전 관리 |  | 완료 | 100% | 1
|  | 2.2.1 npm 버전 설정 완료 | 완료 | 100% | 1
|  | 2.2.2 Spring 버전 설정 완료 | 완료 | 100% | 1
3. 사용자 관리 기능 |  |  | 완료 | 100% | 3
| 3.1 사용자 서비스 |  | 완료 | 100% | 3
|  | 3.1.1 회원가입 구현 | 완료 | 100% | 2
|  | 3.1.2 로그인 구현 | 완료 | 100% | 1
|  | 3.1.3 로그아웃 구현 | 완료 | 100% | 1
4. 게시판 기능 |  |  | 완료 | 100% | 3
| 4.1 게시판 조회기능 |  | 완료 | 100% | 1
|  | 4.1.1 게시판 데이터 출력기능 구현 | 완료 | 100% | 1
| 4.2 게시판 관리기능 |  | 완료 | 100% | 3
|  | 4.2.2 게시판 게시글 수정기능 | 완료 | 100% | 2
|  | 4.2.3 게시판 게시글 삭제기능 | 완료 | 100% | 2
5. 공공데이터 분석 |  |  | 완료 | 100% | 1
| 5.1 서별 강력범죄데이터 |  | 완료 | 100% | 1
|  | 5.1.1 경찰서별 데이터 양식 정형화 | 완료 | 100% | 1
|  | 5.1.2 경찰서별 데이터 분류 | 완료 | 100% | 1
6. 시각화 기능 |  |  | 완료 | 100% | 3
| 6.1 부동산 데이터 시각화 |  | 완료 | 100% | 4
|  | 6.1.1 부동산 위치 데이터 마커로 표시 | 완료 | 100% | 3
|  | 6.1.2 부동산 거래 정보 시각화 | 완료 | 100% | 4
|  | 6.1.3 부동산 주변 위치 로드뷰 구현 | 완료 | 100% | 1
| 6.2 치안 등급 데이터 시각화 |  | 완료 | 100% | 2
|  | 6.2.1 동별 데이터 치안 등급 시각화 | 완료 | 100% | 2
7. 뉴스 정보 기능 |  |  | 완료 | 100% | 1
| 7.1 뉴스 데이터 관리 |  | 완료 | 100% | 2
|  | 7.1.1 뉴스 데이터 크롤링 기능 구현 | 완료 | 100% | 2
| 7.2 뉴스 데이터 시각화 |  | 완료 | 100% | 1
|  | 7.2.1 뉴스 데이터 보드 출력기능 구현 | 완료 | 100% | 1
|  | 7.2.2 뉴스 데이터 페이지 출력기능 구현 | 완료 | 100% | 1
8. DB 데이터 입력 |  |  | 완료 | 100% | 4
| 8.1 데이터 입력 |  | 완료 | 100% | 1
|  | 8.1.1 DB 데이터 입력 기능 구현 | 완료 | 100% | 1
|  | 8.1.2 부동산 데이터 기능 구현 | 완료 | 100% | 1
| 8.2 데이터 분석 |  | 완료 | 100% | 2
|  | 8.2.1 치안 데이터 분석 기능 | 완료 | 100% | 2
|  | 8.2.2 부동산 데이터 취합기능 | 완료 | 100% | 2